Приложение № 3

к приказу 112б/01-12 от 12.11.2024 года

План мероприятий по разработке

Программы развития школы на период 2025 – 2030 г.г.

в рамках Федерального проекта «Школа Минпросвещения России»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Аналитика данных для выработки путей для разработки программы |  |  |  |  |
| 1 | Изучение документов по основным направлениям работы школы: - показатели акредитационного маониторинга; - показатели школы по району; - самообследование школы за 2023 год. | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А., заместитель директора по ВР, Воронкова О.В. | 12.11.2024 – 15.11.2024 г.г. | Аналитические данные |
| 2 | Подготовка аналитических материалов | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А. | 16.11.2024 – 18.11.2024 г.г. | Рассылка материалов членам рабочей программы для изучения |
| 3 | Сбор информации о внешней и внутренней среде школы | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А., заместитель директора по ВР, Воронкова О.В. | 19.11.2024 – 21.11.2024 г.г. | Аналитические данные |
| 4 | Подготовка опорной презентации для работы рабочей группы | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А. | 22.11.2024 – 25.11.2024 г.г. | Презентация для членов рабочей группы |
| 5 | Составление папки: - лист внесения предложений; - лист для проекта решений по развитию школы. | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А. | 26.11.2024 – 30.11.2024 г.г. | Папка для членов рабочей группы |
| 6 | Утверждение Программы развития школы. | Управляющий состав, педагогический состав, директор | 01.12.2024 – 07.12.2024 г.г. | Рассмотрение и утверждение |
| - Разработка Программы развития школы на период 2025 – 2030 г.г. |  |  |  |  |
| 1 | Изучение документов | Члены рабочей группы | Ноябрь 2024 г. | Изучены документы |
| 2 | Составление дорожной карты по разработке «Программы развития школы на период 2025 – 2030 г.г.» | Заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А. | До 20.11.2024 г. | Карта |
| 3 | Назначение ответственных за отдельные этапы разработки «Программы развития школы на период 2025 – 2030 г.г.» | Директор школы, Табат И.Ю., заместитель директора по УВР, Хорошенькова Е.А. | До 25.11.2024 г. | Назначены ответственные |
| 4 | Составление «Программы развития школы на период 2025 – 2030 г.г.» | Члены рабочей группы | До 07.12.2024 г. | Программа |